## Requisitos
Cód. | Prioridade | Cod. EAP | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão | Comentários
1 | 0 | RF01 | Conteúdo dos dados | A aplicação deve conter imagens dos pontos turísticos de Belém do Pará; | As imagens devem estar de acordo com o local e devem ser interesssantes para incitar o usuário | Funcional | Idealizador | Pendente
2 |  | RF02 | Apresentação | A aplicação será organizada mostrando vídeos do ponto turístico, assim que solicitado, em 360° ; | Layout da aplicação deve ser compativel com sua proposta (multimidia) | Funcional | idealizador | Pendente
3 |  | RF03 | Pesquisa de Campo | Os pontos turísticos serão visitados previamente para que o vídeo seja produzido; | O ponto deverá ter qualidade de entretenimento, Segurança, e outros requisitos | Funcional | idealizador | Pendente
4 |  | RF04 | Comentários | O aplicativo deverá conter um campo para adição de comentários pelos usuários. | Este comentários serão enviados a uma moderação antes de serem publicados na pagina do respectivo ponto turistico | Funcional | idealizador | Pendente
5 |  | RNF01 | Banco de dados | Os dados da aplicação serão armazenados em um banco de dados na memória local do dispositivo; | Dados que ocuparam pouco espaço devem ficar no dispositivo para minimizar o tempo de carregamento | Qualidade | idealizador | Pendente
6 |  | RNF02 | Tela principal | Nesta tela serão mostradas imagens dos pontos turísticos e mediante solicitação do usuário, o app será direcionado para uma nova página contendo vídeo em 360° bem como breve texto falando sobre a história do local; | Tanto a tela com dados, quanto os videos, devem ser otimizados para dispositivos móveis | Qualidade | idealizador | Pendente
7 |  | RNF03 | acesso à internet | O vídeos deste aplicativo funcionarão apenas em modo on line; | para evitar ocupar muito espaço no dispositivo, os videos devem ser carregados no momento de acionar o play | Qualidade | idealizador | Pendente
8 |  | RNF04 | Aprovação de comentários | Haverá avaliação dos desenvolvedores para que haja moderação nos comentários publicados. | A avaliação deverá filtrar os comentários produtivos, para não poluir os comentários | Qualidade | idealizador | Pendente
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento